АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-ПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15 декабря 2020 г. № 59

с. Русская Паевка

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2021**- **2025 годы»**

В соответствии со [статьей 179](http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=179) Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене и на официальном сайте Администрации и вступает в силу с 01 января 2021 года.

2.1. Признать утратившим силу постановление Администрации от 20.11.2019 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2025 годы» с 01 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Русско-Паевского

сельского поселения Р.Н. Сухарькова

Утверждена

 постановлением администрации

Русско-Паевского сельского поселения

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

 от 15.12.2020 № 59

**Муниципальная программа
 «Комплексное развитие Русско-Паевского**

сельского поселения Инсарского Муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 годы»

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» (далее – Программа) |
| **Основания для разработки Программы** | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";- Устав Русско-Паевского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы муниципальнойпрограммы | подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Русско-Паевского сельского поселения»;подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения»;подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения » |
| Цели программы | Цель 1 – сохранение доли сельского населения в общей численности населения Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 30 процентов в 2025 г.;в 2021 году – 32,5 процентов;в 2022 году – 32,0 процентов;в 2023 году – 31,5 процентов;в 2024 году – 31,0 процентов;в 2025 году – 30,5 процентов.Цель 2 – достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств, тыс. рублейв 2021 году – 14,5 тыс. рублей;в 2022 году – 15,1 тыс. рублей;в 2023 году – 15,7 тыс. рублей;в 2024 году – 16,3 тыс. рублей;в 2025 году – 14,9 тыс. рублей.Цель 3 – повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г.;в 2021 году – 26 процентов;в 2022 году – 30 процентов;в 2023 году – 35 процентов;в 2024 году – 40 процента;в 2025 году – 45 процентов. |
| Задачи программы | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения;- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения;- благоустройства сельских территорий Русско-Паевского сельского поселения;содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |
| Целевые индикаторы и показатели программы | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения – 144 кв. метров жилья;ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения – 72 кв. метров жилья;предоставление 1 жилищного (ипотечного) кредита (займа) гражданам, для строительства (приобретения) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения – 72 кв. метров жилья;;реализация 1 проекта по обустройству инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройкуввод в эксплуатацию 1,5 км автомобильных дорог;реализация 2 общественно-значимых проекта по благоустройству территорий Русско-Паевского сельского поселения;реализация инициативного проекта комплексного развития сельских территорий Русско-Паевского сельского поселения  |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 января 2021 – 31 декабря 2025 годы |
| Объемы финансирования программы | объем финансирования общий муниципальной программы составит:за счет всех источников финансирования – 5652,0 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 502,8 тыс. рублей,2022 год – 0,0 тыс. рублей,2023 год – 3000,0 тыс. рублей,2024 год – 2149,2 тыс. рублей,2025 год – 0,0 тыс. рублей,в том числе:за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 4834,9 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 352,0 тыс. рублей,2022 год – 0,0 тыс. рублей,2023 год – 3000,0 тыс. рублей,2024 год – 1482,9 тыс. рублей,2025 год – 0,0 тыс. рублей,за счет средств бюджета Инсарского муниципального района – 21,6 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 5,1 тыс. рублей,2022 год – 0,0 тыс. рублей,2023 год – 0,0 тыс. рублей,2024 год – 16,5 тыс. рублей,2025 год – 0,0 тыс. рублей,за счёт средств местного бюджета – 5,1 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 5,1 тыс. рублей,2022 год – 0,0 тыс. рублей,2023 год – 0,0 тыс. рублей,2024 год – 0,0 тыс. рублей,2025 год – 0,0 тыс. рублейвнебюджетные источники – 790,5 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 145,7 тыс. рублей,2022 год – 0,0 тыс. рублей,2023 год –0,0 тыс. рублей,2024 год – 644,8  тыс. рублей,2025 год – 0,0  тыс. рублей,в том числе:по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» составляет 5149,2  тыс. рублей;по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» составляет 502,8 тыс. рублей;Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение жилищных условий 2 сельских семей;повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:-  2 общественно-значимые проекты по благоустройству территорий;-  1 инициативный проект комплексного развития сельских территорий ;увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственном производстве до 85%;прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по аграрным направлениям не менее 2 человек ежегодно;увеличение доли молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций до 10%. |

#

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района

# Республики Мордовия до 2025 года

 Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, [Законом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8923600/entry/0) Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года», требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в республике, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

 повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

 повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

 повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

 улучшения демографической ситуации;

 развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

# Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального районаРеспублики Мордовия

 В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово увеличивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в [Федеральном законе](http://mobileonline.garant.ru/#/document/12151309/entry/0) от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

 Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

 Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

 В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

 Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

 Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

 Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях перехода от программно-целевого метода к проектному подходу решения имеющихся на сельских территориях экономических, социальных и экологических задач посредством широкого спектра финансовых инструментов, основными из которых будут выступать концессионные соглашения, контракты жизненного цикла, инструменты по защите и поощрение капиталовложений.

 За счет всех источников финансирования по итогам реализации Программ жилищные условия улучшили 24 сельских семей, в том числе 13 молодых семей и молодых специалистов.

Улучшилось инженерное обустройство населенных пунктов, повысился уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.

 В результате реализации программных мероприятий построена и оборудована водонапорная башня, построено 2,4 км. водопроводных сетей в д. Кульмеж.

 Планируется в 2021 году строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Русская Паевка.

 Целесообразность использования проектного подхода при реализации программы, устанавливающей социально-экономические показатели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического развития Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их решение только за счёт средств государственной поддержки без софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.

# Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Республики Мордовия до 2025 года

 Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

 Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

 В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

 увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

 использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.

 Муниципальная Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

 Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

 В части основных показателей Программы прогнозируются:

построить жилье по договорам найма для 1 семьи, проживающая на территории Русско-Паевского сельского поселения.

 обеспечить не менее 1 семьи доступным жильем на территории Русско-Паевского сельского поселения с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на территории Русско-Паевского сельского поселения, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку;

 ввести в эксплуатацию 1,5 км автомобильных дорог;

 реализовать 2 общественно-значимых проект по благоустройству территорий;

 реализовать 1 инициативный проект комплексного развития сельских территорий.

# Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации программы, основные ожидаемые результаты и сроки реализации программы

# Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без использования проектного подхода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития района.

Целесообразность использования проектного подхода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая программа.

# Глава 4. Цели и задачи программы

Муниципальная Программа разработана для достижения следующих целей:

 сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики Мордовия на уровне не менее 30 процентов в 2025 г.;

 достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств до 17,5 тыс. рублей в 2025 г.;

 повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г.

 В рамках Программы предлагается решение следующих задач:

 улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

 обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

 - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

 - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

 - благоустройства сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог будут использоваться современные технологии развития.

# Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации программы

Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются в целом для Программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

К общим показателям (индикаторам) Программы относятся:

 ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;

 ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

 количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

 реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

 ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

 реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

 реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

 количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации;

 количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

# Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2021- 2025 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Программы планируется:

 ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на территории Русско-Паевского сельского поселения – 144 кв. метров жилья;

 ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на территории Русско-Паевского сельского поселения – 72 кв. метров жилья;

 предоставление 1 жилищного (ипотечного) кредита (займа) гражданам, для строительства (приобретения) жилого помещения (жилого дома) на территории Русско-Паевского сельского поселения – 72 кв. метров жилья;;

реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на территории Русско-Паевского сельского поселения, под компактную жилищную застройку домов;

 ввести в эксплуатацию 1,5 км автомобильных дорог;

 реализовать 2 общественно-значимых проекта по благоустройству территорий;

 реализовать 1 инициативный проект комплексного развития сельских территорий.

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программ, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования.

Достижение целей и решение задач программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Программы:

 1) подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Русско-Паевского сельского поселения»;

 2) подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения»;

3) подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Русско-Паевского сельского поселения».

Перечень мероприятий Программы приведен в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/44933910/entry/1300) 1.

**Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования**

 При реализации Муниципальной программы, а также по мере выявления или возникновения нерешенных вопросов нормативного характера соисполнители Программы формируют проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном порядке вносят их на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия.

 При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости ответственный исполнитель и участник Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

**Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм**

 Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования проектного подхода для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач в целом по Программе.

 С 2003 года основными инструментами достижения целей государственной политики в сфере развития сельских территорий являлась Республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года». С 2014 года реализация мероприятий по социальному обустройству села продолжилась в рамках [Государственной](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9023015/entry/1000) программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года. С 2018 года мероприятия данной государственной программа вошли в состав подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной [программ](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000)ы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы.

 В связи с тем, что достижение целей и реализация задач реализуемых ранее Программ вносят существенный вклад в достижение целей и реализацию задач Государственной программы мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной [программ](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000)ы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы включены в состав подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», а мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» и «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» включены в состав подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

# Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и внебюджетных источников.

 Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2021 – 2025 годах составляет за счет всех источников финансирования – 5652,0 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 4834,9 тыс. рублей;

 за счет средств бюджета Инсарского муниципального района – 21,5 тыс. рублей;

 за счет средств местного бюджета – 5,1 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 790,5 тыс. рублей.

 Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

 Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

 Ресурсное обеспечение реализации Программы приведены в приложении [2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/44933910/entry/1900) .

# Раздел 7. Анализ рисков реализации программы и меры управлению этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

 Основными рисками реализации Программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия в случае изменения социально-экономического положения в республике.

 К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

 1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, коммерческий и некоммерческий наем жилья, жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению Программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

 2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», [Государственной](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9023015/entry/1000) программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной [программ](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000)ы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы показывает возможность успешного управления данным риском.

 3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

 Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:

 1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.

 2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

 Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих обстоятельствах:

 1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.

 2. Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Программы.

 Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации Программы.

# Раздел 8. Механизм реализации программы

 Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района.

Администрация Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы.

# Раздел 9. Методика оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации программы приведены в [приложении](#sub_10000) 3 к программе.

Оценка эффективности реализации программы производится ее ответственным исполнителем ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного мероприятия программы (в процентах);

Tf1 - фактический показатель выполнения отдельного мероприятия программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 - нормативный показатель, утвержденный программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические показатели, достигнутый в ходе реализации программы;

TN - нормативные показатели, утвержденные Программой;

М - количество показателей.